## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente | Latam Airlines
Tipo de Proyecto | Cambio por mejora
Triada | Responsable del Cliente | Choucair Testing
Lider de Pruebas (TPL)
Responsable de Desarrollo
Linea de Negocio (UEN) | Entrerprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | Latam Airlines Web
Contexto del Proyecto
La compañía LATAM Airlines requiere los servicios de Choucair Testing en aspectos de pruebas generales y basicas no funcionales, ya que recientemente han implementado cambios en la plataforma web en componentes de consulta y compra de vuelos, el cliente requiere que se validen los siguientes flujos: 1.Consulta de vuelos, Compra de vuelos, Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM, en este plan de pruebas estara contemplado todo lo relacionado con Consulta de vuelos.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Mala estimacion en el diseño y ejecicion de los casos de prueba. |  | Desconocimiento del negocio, mala interpretacion de los requisitos o historias de usuario | 3 | 2 | 6 | Realizar reuniones de contextualización del producto con el PO
Recorte de recursos para el poryecto |  | Se cambio el alcance del proyecto | 3 | 1 | 3 | Replantear alcance y presupuesto
Poco conocimiento del negocio por parte del pesonal |  | Falta de capacitacion del personal | 2 | 3 | 6 | Realizar capacitaciones al personal cuando se requiera
Falta de comunicion entre los miembros del equipo |  | Mal ambiente laboral | 2 | 2 | 4 | Reportar al comité de trabajo la inestabilidad del grupo
Indisponibildad del experto del negocio |  | El experto tiene multiples proyectos acargo | 3 | 1 | 3 | Establecer un cronograma adecuado
Requisitos incompleto, incompredidos o ambiguos |  | Falta de comprecion de las necesidades del cliente, mala redaccion en los requisitos | 3 | 2 | 6 | Realizar preguntas constantes al experto del negocio
Ambiente de pruebas inestable |  | Problemas en la configuracion del ambiente | 3 | 1 | 3 | Escalar la problemática al equipo de desarrollo
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
El software no cumple con las necesidades requeridas por el cliente |  | Desconocimiento de las necesidades del cliente y/o de los requisitos del software | 3 | 2 | 6 | Pruebas explolatorias, smoke test
El software no puede salir a produccion para la fecha establecida |  | Mala estimacion de los tiempos, falta de recursos para el proyecto | 3 | 2 | 6 | Pruebas de sistemas, pruebas explolatorias, smoke test
El sistema no esta disponible para todos los paises descritos |  | Fallas en la configuracion o implementacion del sistema | 3 | 1 | 3 | Pruebas de performance, pruebas de sistema
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | Time to market: del 19 de mayo del 2022 al 9 de junio 2022. Dato to market 9 de junio del 2022 |  | x
Alcance: | Poder realizar consulta de vuelos indicando fecha y destino |  | x
Recursos | 3 analistas de prueba |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Para esta implementacion se utilizara la metologia Scrum para el modulo de "Consultar vuelos". Se definira un product backlog con 1 historia de usuaria la cual contiene 8 criterios de aceptacion que se desarrollaran y probaran en 15 dias habilies, se utilizaran las herramientas de Jira y TestLink para la gestion del proyecto y de pruebas respectivamente.Para darle seguimiento a esta unica historia de usuario se establecen las suguientes reuniones: Dailys, conversacion constante con el equipo de desarrollo y con el experto del producto, sprint review y reunion de retrospectiva. Los tipos de prueba a implementar para validar y verificar la implemetacion son: pruebas de sistema, proebas exploratorias, pruebas de aceptacion, smoke test, pruebas E2E y pruebas de performance.
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
HU #1 Consultar Vuelos: Yo como usuario de LATAM Airlines quiero consultar vuelos (pasajes aéreos) hacia un destino en particular con fechas respectivas para poder planear el próximo viaje de vacaciones. - Validar el flujo de consulta de vuelos ingresando todos los campos solicitados para un vuelo de "Ida y vuelta". - Validar los campos de "Ingresar origen" e "Ingresar destino" cuando no hayan coincidencias con la busqueda. - Validar el campo de "Fecha ida", no permitiendo seleccionar una fecha anterior de la fecha actual. - Validar el campo de "Fecha regreso", el campo debe estar deshabilitado hasta seleccionar "Fecha ida". - Validar el campo de "Fecha regreso", no permitiendo seleccionar una fecha anterior de la "Fecha ida". - Validar el flujo de consulta de vuelos ingresando todos los campos solicitados para un vuelo de solo "Ida". - Validar que el campo de "Fecha regreso" este deshabilitado para vuelos de solo "Ida". - Validar que el numero de caracteres ingresados en los campos de "Ingreso origen" e "Ingreso destino" no sea mayor a 100. .
Fuera de alcance de pruebas:
Modulo que no se contemplaron en la historia de usuario ni criterios de aceptacion Consultas a base de datos Pruebas en dispositivos moviles Pruebas de automatizacion
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
Disponibilidad del ambiente de prueba www.latamairlines.com Informacion recibida por parte del cliente o del experto del producto Informe de pruebas de caja blanca por parte del equipo de desarrollo
Revisa este ejemplo
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I34: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B84: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B85: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Supuestos
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día DD/MM/AAAA. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Soluciones innovadoras S.A.S. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 4
Reunion de contextualizacion |  |  | 2 | 1
Lectura de documentos |  |  | 2 | 1
Planeacion |  |  |  |  | 9 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Determinar alcance del proyecto |  |  | 2 | 1
Determinar estrategia del proyecto |  |  | 1 | 1
Analizar riesgos |  |  | 2 | 1
Determinar criterios de entrada |  |  | 1 | 1
Establecer cronograma |  |  | 2 | 1
Definir entregables |  |  | 1 | 1
Diseño |  |  |  |  | 6
HU #1 |  |  | 2 | 1
Escenarios de Smoke test |  |  | 2 | 1
Escenarios de regresion |  |  | 2 | 1
Ejecucion |  |  |  |  | 3
HU #1 |  |  | 1 | 1
Escenarios de Smoke test |  |  | 1 | 1
Escenarios de regresion |  |  | 1 | 1
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 4
Informe de incidencias |  |  | 1 | 1
Informe de resultados e indicadores |  |  | 1 | 1
Acta de cierre del proyecto |  |  | 1 | 1
Reunion de retrospectiva |  |  | 1 | 1
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 5
Reporsitorio de artefactos actualizados en Jira |  |  | 1 | 1
Repositorio de gestion de prueba en TestLinlk |  |  | 1 | 1
Reunion de verificacion de estados de riesgos |  |  | 1 | 1
Reunion de dailys |  |  | 1 | 1
Informe de avance |  |  | 1 | 1
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 31 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 0 |  | 0% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 31 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 1
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 9
|  |  | Total dias |  | 3.4444
Note on G40: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G42: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G43: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala estimacion en el diseño y ejecicion de los casos de prueba. | 3% |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Recorte de recursos para el poryecto | 2% |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Poco conocimiento del negocio por parte del pesonal | 2%
Falta de comunicion entre los miembros del equipo | 3% |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Indisponibildad del experto del negocio | 2%
Requisitos incompleto, incompredidos o ambiguos | 3%
Ambiente de pruebas inestable | 2%
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones
Desconocimiento negocio-Fabrica QA
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA
Eventos externos
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 12% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases